附件4

推广工程数字资源联合建设

地方文献数字化项目建设方案（2015）

**一、建设内容**

本项目建设对象为1949年以来的地方文献。申报文献不限于正式出版物，已进入公有领域或者自有版权的地方文献优先。少数民族语言地方文献、地方人物文学作品、纪念文集、研究评论文集、手稿、年鉴、图集、画集、歌曲集等文献本年度暂缓建设。

主要建设内容如下：

1.方志，主要包括综合志和专志。

2.地方文史资料，主要包括地方史料和地方人物资料。

**二、工作流程**

**1.文献目录确认**

各馆根据项目要求，整理资源清单, **填写“推广工程数字资源联合建设地方文献数字化项目文献详细信息表”（后附）。**市馆提交给省馆初审,省馆初审后,连同初审意见一同提交给国家图书馆审核，由国家图书馆出具审核意见。

**2.数字化加工**

各馆按照《推广工程数字资源联合建设地方文献数字化加工规则（2015）》对文献进行数字化加工，对象数据命名和保存均要按加工规则的要求进行，同时需要制作相应的数据库和说明文件。

**3.数据验收**

按照联建方案规定的项目进度，各馆在规定日期之前，向国家图书馆提交已由第三方机构初检合格的全部数字化资源。经国家图书馆终验合格后，提交成品数据。

**三、成果提交**

1.需要提交的内容包括：TIFF图像(单页)、双层PDF（单版和合并版）、TXT文件（单版和合并版）、对应的数据库、说明文件以及文献的书目数据(ISO格式)。

2.验收数据提交时以上内容各上交一份，以硬盘方式提交至国家图书馆（验收完成后硬盘返还提交馆），同时提交“地方文献验收数据提交单”和第三方质检报告。

3.成品数据以硬盘方式提交，同时提交“地方文献成品数据提交单”，国家图书馆清点内容和数量后，签字接收成品（硬盘返还提交馆）。

**注: 相关规则及表格请登录推广工程网站“文件下载”栏目查看。网址：http://www.ndlib.cn/cswjxz/）。**

**附**

**推广工程数字资源联合建设地方文献数字化项目**

**文献详细信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文献名称 | 责任者 | 出版社 | 出版时间 | ISBN | 页数 | 尺寸 | 分类 | 版权状态 | 备注 |

注：此表为EXCEL表头，提交时请将文献元数据基本信息填写完整，提交EXCEL表格。

备注项填写文献的状态信息，如是否缺页等。