附件6

推广工程数字资源联合建设

网事典藏项目建设方案（2015）

**一、建设内容**

网事典藏项目建设初期先以政府网站的采集和存档为重点，主要采集反映所在行政区域的政治、经济、文化发展等信息的政府网站，并将采集到的网站进行编目和发布。各馆原则上只采集行政上从属于本地区的政府网站。

**二、工作流程**

**1.采集准备**

按照网事典藏项目建设内容，对符合收录要求的政府网站进行全面整理，确定采集范围。**将需要采集的政府网站网址（URL地址）整理成采集列表（EXCEL表格），**市馆提交给省馆初审,省馆初审后,连同初审意见一同提交给国家图书馆审核，由国家图书馆出具审核意见。

2.**资源采集**

根据采集列表，利用网络采集软件，对政府网站进行全面采集，要求所采集的文件包含采集列表中政府网站域名内的全部内容，但不包括论坛等需链接后台数据库的内容。所采集的文档格式遵循WARC1.0标准，不含病毒、垃圾文件及采集列表外的其他信息。每个网站单独采集。

3**.数据发布**

将采集到的文档（WARC文档）数据进行索引后发布，保证页面内容都能正常打开，且与原网站保持一致。

4**.元数据制作**

按照《推广工程数字资源联合建设政府网站元数据著录规则（2015）》对采集到的政府网站进行元数据制作，每个采集结果对应一条完整的元数据。需要在唯一标识符系统中注册CDOI。

**5.数据验收**

按照联建方案规定的项目进度，各馆在规定日期之前，向国家图书馆提交已由第三方机构初检合格的全部数字资源。经国家图书馆终验合格后，提交成品数据。

**6.数据维护和长期保存**

各馆负责对本机构制作、发布的信息及其发布网站进行长期维护，保障数据准确无误，显示正常，同时做好数据备份与长期保存工作。

**三、成果提交**

1.元数据：元数据以EXCEL表格方式提交。

2.对象数据：采集的政府网站需要在推广工程专用网络内发布，为用户提供服务。

3.第三方质检报告。

**注: 相关规则及表格请登录推广工程网站“文件下载”栏目查看。网址：http://www.ndlib.cn/cswjxz/）。**